[ОКОЗ:

1.02.00.00.00 Основы государственного управления / 02.08.00.00 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного строительства / 02.08.01.00 Государственные программы, концепции и т.д.;

2.09.00.00.00 Предпринимательство и хозяйственная деятельность / 09.14.00.00 Сельское хозяйство / 09.14.04.00 Развитие социальной сферы села]

[ТСЗ:

1.Государственный и общественный строй / Государственные программы, концепции и т.д.]

Официальный источник в PDF-файле

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 17 апреля 2013 года № ПП-1957

ЦЕЛЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ускоренного развития сферы услуг в сельской местности на 2013 — 2016 годы в разрезе видов услуг

| № п/п | Виды услуг | Прогноз темпов роста услуг (к предыдущему году) |  |  |  | 2016 г. к 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |  |
|  | Услуги, всего | 114,7 | 115,1 | 115,7 | 116,1 | в 1,8 раза |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1. | Услуги связи и информатизации (включая услуги мобильной связи, по обеспечению доступа к сети «Интернет», телевизионной кабельной связи, почты и электросвязи) | 118,5 | 118,8 | 119,3 | 119,7 | в 2,0 раза |
| 2. | Услуги компьютерного программирования (включая электронное образование и консультационные услуги) | 114,9 | 115,4 | 115,8 | 116,2 | в 1,8 раза |
| 3. | Финансовые услуги (банковские, страховые, лизинговые услуги и др.) | 114,5 | 115,1 | 115,8 | 115,9 | в 1,8 раза |
| 4. | Транспортные услуги (включая логистические услуги) | 116,6 | 117,0 | 117,2 | 117,6 | в 1,9 раза |
| 5. | Строительные услуги (включая услуги по возведению и ремонту зданий и монтажу инженерного оборудования) | 113,0 | 113,2 | 113,8 | 114,2 | в 1,7 раза |
| 6. | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию технологического оборудования | 116,7 | 117,0 | 117,5 | 117,9 | в 1,9 раза |
| 7. | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники | 110,7 | 111,3 | 112,2 | 112,7 | в 1,6 раза |
| 8. | Туристические услуги (включая услуги гостиниц) | 118,0 | 118,3 | 118,9 | 119,6 | в 2,0 раза |
| 9. | Услуги торговли и общественного питания | 118,4 | 118,8 | 119,0 | 119,1 | в 2,0 раза |
| 10. | Бытовые услуги | 115,7 | 116,2 | 116,9 | 117,4 | в 1,9 раза |
| 11. | Услуги образования | 110,6 | 111,5 | 112,0 | 112,6 | в 1,6 раза |
| 12. | Услуги здравоохранения | 115,0 | 115,3 | 115,8 | 116,1 | в 1,8 раза |
| 13. | Услуги в сфере сельского хозяйства | 103,9 | 104,0 | 104,5 | 105,0 | в 1,2 раза |
| 14. | Прочие услуги | 110,9 | 111,2 | 112,3 | 113,0 | в 1,6 раза |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 17 апреля 2013 года № ПП-1957

ЦЕЛЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ускоренного развития сферы услуг в сельской местности на 2013 — 2016 годы в разрезе территорий

| в процентах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды услуг | Прогноз темпов роста услуг (к предыдущему году) |  |  |  | 2016 г. к 2012 г. |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |  |
|  | В целом по республике | 114,7 | 115,1 | 115,7 | 116,1 | в 1,8 раза |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1. | Республика Каракалпакстан | 116,0 | 116,3 | 116,5 | 116,6 | в 1,8 раза |
| 2. | Андижанская область | 114,9 | 115,2 | 115,5 | 115,8 | в 1,8 раза |
| 3. | Бухарская область | 117,8 | 117,9 | 118,5 | 119,3 | в 2,0 раза |
| 4. | Джизакская область | 117,6 | 118,7 | 119,1 | 119,3 | в 2,0 раза |
| 5. | Кашкадарьинская область | 115,3 | 115,4 | 115,4 | 115,5 | в 1,8 раза |
| 6. | Навоийская область | 117,8 | 118,4 | 118,8 | 119,3 | в 2,0 раза |
| 7. | Наманганская область | 111,0 | 112,0 | 112,5 | 113,0 | в 1,6 раза |
| 8. | Самаркандская область | 116,8 | 118,1 | 118,8 | 119,1 | в 2,0 раза |
| 9. | Сурхандарьинская область | 119,3 | 119,5 | 119,6 | 119,7 | в 2,1 раза |
| 10. | Сырдарьинская область | 114,8 | 114,9 | 115,0 | 115,2 | в 1,8 раза |
| 11. | Ташкентская область | 117,3 | 117,8 | 118,0 | 118,1 | в 1,9 раза |
| 12. | Ферганская область | 110,0 | 110,2 | 111,2 | 112,5 | в 1,5 раза |
| 13. | Хорезмская область | 110,9 | 111,5 | 111,9 | 112,3 | в 1,6 раза |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 17 апреля 2013 года № ПП-1957

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ

по дальнейшему развитию и масштабов роста сферы услуг и сервиса в сельской местности в 2013 — 2016 годах

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Расчетный объем финансирования (млрд сум.) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Услуги связи и информатизации |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Дальнейшее повышение качества услуг телефонной связи в сельской местности путем организации 55 новых сервисных точек по обслуживанию и ремонту терминального оборудования на сельских телефонных станциях, в том числе 10 точек в 2013 году. | 2013 — 2016 годы | Государственный комитет связи, информатизации и телекоммуникационных технологий, АК «Узбектелеком» | 0,06 | Собственные средства |
| 1.2. | Развитие мобильной связи стандарта СDМА с внедрением широкополосного мобильного доступа ЕVDО с установкой дополнительно 201 базовой станции, что позволит охватить сетью мобильной связи СDМА дополнительно 10 тыс. сельских населенных пунктов, в том числе в труднодоступных и отдаленных регионах, с расширением зоны покрытия сетью СDМА с 71% до 84% населения республики. | 2013-2014 годы | Государственный комитет связи, информатизации и телекоммуникационных технологий, АК «Узбектелеком» | 44,7 | Собственные средства, кредиты банков |
| 1.3. | Дальнейшее расширение национальной сети «Электронное образование» для организации дистанционного обучения учащихся средних специальных профессиональных образовательных учреждений путем подключения 200 профессиональных колледжей к сети «ZiyoNET» со строительством волоконно-оптических линий связи протяженностью 796,86 км. | 2013-2014 годы | Государственный комитет связи, информатизации и телекоммуникационных технологий, АК «Узбектелеком» | 20,9 | Собственные средства, кредиты банков |
| 1.4. | Развитие услуг цифрового телевидения в сельской местности путем установки 5 цифровых телевизионных передатчиков в Джизакской, Ташкентской, Ферганской и Хорезмской областях, что позволит увеличить охват населения республики цифровым телевидением с 42% до 45%. | 2013 год | Государственный комитет связи, информатизации и телекоммуникационных технологий, ГУП «ЦРРТ» | 3,1 | Собственные средства |
| 1.5. | Организация современных электронных услуг связи с внедрением информационно-коммуникационных технологий в 188 отделениях почтовой связи, расположенных в сельской местности, в том числе в 41 отделении в 2013 году. | 2013 — 2016 годы | Государственный комитет связи, информатизации и телекоммуникационных технологий, ОАО «Узбекистон почтаси» | 0,4 | Собственные средства |
| 1.6. | Обновление автомобильного парка ОАО «Узбекистон почтаси» путем приобретения 134 автомобилей для распространения периодических изданий для внутриобластных и внутрирайонных маршрутов, в том числе 74 автомобилей в 2013 году. | 2013 — 2016 годы | Государственный комитет связи, информатизации и телекоммуникационных технологий, ОАО «Узбекистон почтаси» | 2,6 | Собственные средства |
| 1.7. | Обеспечение почтальонов 200 сельских отделений почтовой связи мобильными банковскими терминалами для приема платежей от населения, в том числе в 2013 году — 50 отделений. | 2013 — 2016 годы | Государственный комитет связи, информатизации и телекоммуникационных технологий, Центральный банк, ОАО «Узбекистон почтаси» | 0,3 | Собственные средства |
| II. Финансовые услуги |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Расширение предоставления банковских кредитов субъектам предпринимательства, оказывающим услуги в сельской местности, в объеме 406,4 млрд сум. в 2013 — 2016 гг., в том числе 75,7 млрд сум. в 2013 году. | 2013 — 2016 годы | Центральный банк, Коммерческие банки | 406,4 | Средства коммерческих банков |
| 2.2. | Увеличение объемов потребительских кредитов, предоставляемых для жителей сельской местности, особенно для приобретения мебели, электробытовых и других товаров домашнего обихода. | 2013 — 2016 годы | Центральный банк, коммерческие банки | 162,1 | Средства коммерческих банков |
| 2.3. | Организация в сельской местности розничной сети фирменных магазинов отечественных производителей по реализации электробытовых товаров, в том числе путем предоставления торгового потребительского кредита (продажи товаров в рассрочку). | 2013-2014 годы | Ассоциация «Узэлтехсаноат», Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей | 7,5 | Средства предпринимателей |
| 2.4. | Разработка и утверждение мер по стимулированию приобретения работниками организаций и предприятий, проживающих в сельской местности, мебели и электробытовой техники в кредит. | Разработка — II квартал 2013 года, реализация — 2013 — 2016 годы | Министерство финансов, Министерство экономики, Ассоциация «Узэлтехсаноат», Центральный банк, предприятия — производители мебели | — | — |
| 2.5. | Дальнейшее развитие системы безналичных расчетов на основе пластиковых карточ?к за счет установки в сельской местности 35,6 тыс. платежных терминалов (8,9 тыс. ежегодно) и увеличения количества клиентов — держателей пластиковых карточек из числа сельских жителей на 1328 тыс. пластиковых карт (332 тыс.). | 2013 — 2016 годы | Центральный банк, коммерческие банки | 25,6 | Собственные средства |
| 2.6. | Создание в сельской местности 49 подразделений лизинговых компаний, в том числе в 2013 году — 8 един. | 2013 — 2016 годы | Ассоциация лизингодателей, ООО «Мелиомашлизинг», ООО «Узселхозмашлизинг», ООО «Узбеклизинг» | 1,3 | Собственные средства |
| 2.7. | Создание в сельской местности 111 мини-банков, в том числе в 2013 году — 25 единиц. | 2013 — 2016 годы | Центральный банк, коммерческие банки | 1,5 | Собственные средства |
| 2.8. | Создание в сельской местности 259 специальных сберегательных касс, в том числе в 2013 году — 73 единиц. | 2013 — 2016 годы | Центральный банк, коммерческие банки, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей | 2,5 | Собственные средства |
| III. Транспортные услуги |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Развитие маршрутной сети пассажирских перевозок в сельской местности с доведением к 2017 году автомобильных маршрутов по перевозке сельских жителей до 3,0 тыс. (создание новых 207 маршрутов). | 2013 — 2016 годы | Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей | 23,0 | Средства предпринимателей, кредиты банков |
| 3.2. | Расширение парка грузовых и пассажирских транспортных средств в сельской местности путем передачи в лизинг субъектам предпринимательства в сельской местности 2320 транспортных средств, в том числе в 2013 г. — 500 единиц. | 2013 — 2016 годы | Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей, Ассоциация лизингодателей, лизинговые компании |  | Средства предпринимателей, кредиты банков |
| IV. Туристические услуги |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка и внедрение 14 туристических маршрутов в сельской местности во всех регионах республики на основе создания современных туристических ресурсов аграрного, экологического, медицинско-рекреационного, спортивно-оздоровительного туризма, организация туров по сельской местности республики для не менее 500 тыс. туристов ежегодно. | 2013 — 2016 годы | НК «Узбектуризм», Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей | — | — |
| 4.2. | Создание 42 комплексов придорожной инфраструктуры для сервисного обслуживания туристов, в том числе в 2013 году — 15 объектов. | 2013 — 2016 годы | Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей, НК «Узбектуризм» | 15,0 | Средства предпринимателей, кредиты банков |
| 4.3. | Строительство 8 гостиниц, 1 кемпинга, 1 мотеля, отвечающих современным требованиям к качеству туристических услуг на уровне международных стандартов. | 2013 — 2015 годы | Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей, НК «Узбектуризм», | 5,0 | Средства предпринимателей, кредиты банков |
| 4.4. | Создание туристических зон на объектах культурно-исторического наследия и оздоровительного отдыха «Имом ота» в Ходжаабадском и «Ширмонбулок» в Булакбашинском районах Андижанской области. | 2013 —2015 годы | Хокимият Андижанской области, НК «Узбектуризм» | 0,2 | Средства предпринимателей, кредиты банков |
| 4.5. | Реконструкция туристических объектов культурно-исторического наследия «Баликликул», «Сутли булок», «Девона Бува», «Хилватий», «Баликликул» и «Сутли булок» в Чартакском районе, «Девона Бува» и «Хилватий» в Уйчинском районе Наманганской области. | 2013 год | Хокимият Наманганской области, НК «Узбектуризм» | 0,4 | Средства благотворителей |
| 4.6. | Создание центра экотуризма на озере «Тудакул» в Кызылтепинском районе Навоийской области. | 2013 год | Хокимият Навоийской области, НГМК, НК «Узбектуризм» | 2,5 | Средства предпринимателей, НГМК, кредиты банков |
| 4.7. | Реконструкция санатория «Омонхона» в Байсунском районе и зоны отдыха «Хондиза» в Денауском районе Сурхандарьинской области. | 2013 — 2015 годы | Хокимият Сурхандарьинской области, НК «Узбектуризм» | 0,8 | Средства предпринимателей, кредиты банков |
| 4.8. | Строительство туристических зон отдыха в кишлаках «Гилон» и «Сувтушар» Шахрисабзского района, а также туристического оздоровительного комплекса на берегу озера «Сечанкуль» в Миришкорском районе Кашкадарьинской области. | 2013-2014 годы | Хокимият Кашкадарьинской области, НК «Узбектуризм» | 0,3 | Средства предпринимателей, кредиты банков |
| 4.9. | Организация юртового лагеря и специальных экологических туров в пустынных ??онах Мубарекского района Кашкадарьинской области. | 2015 год | Хокимият Кашкадарьинской области, НК «Узбектуризм» | 0,1 | Средства предпринимателей, кредиты банков |
| 4.10. | Строительство туристической базы отдыха на побережье р. Сырдарьи в Сайхунабадском районе Сырдарьинской области. | 2013 год | Хокимият Сырдарьинской области, НК «Узбектуризм» | 0,3 | Средства предпринимателей, кредиты банков |
| 4.11. | Строительство центра отдыха и рыбалки с организацией программы «Camel Safari» на озере «Девхона» в Караулбазарском районе Бухарской области. | 2013 год | Хокимият Бухарской области, НК «Узбектуризм» | 0,3 | Средства предпринимателей, кредиты банков |
| 4.12. | Развитие в Ургутском районе Самаркандской области объектов сельского туризма с: | 2013 год | Хокимият Самаркандской области, НК «Узбектуризм» | 1,1 | Средства предпринимателей, кредиты банков |
|  | созданием зоны отдыха для туристов с торговой инфраструктурой в ССГ «Кора-тепа»; |  |  | 0,3 |  |
|  | реконструкцией зоны отдыха «Минг-Арча»; |  |  | 0,3 |  |
|  | созданием лагеря и строительством коттеджей для туристов в окрестностях гор в кишлаке «Омон-кутан». |  |  | 0,5 |  |
| 4.13. | Строительство комплекса музея керамики (с предприятиями общепита) в Риштанском районе Ферганской области. | 2013 год | Минкультуры и спорта, хокимият Ферганской области, НК «Узбектуризм» | 0,3 | Средства предпринимателей, кредиты банков |
| 4.14. | Развитие в Хорезмской области объектов сельского туризма с созданием: | 2013 год | Хокимият Хорезмской области, НК «Узбектуризм» | 3,4 | Средства предпринимателей, кредиты банков |
|  | зоны отдыха на озерах «Гоук-кул», «Эшон Рават» и «Кичкина Дузлок» в Хивинском районе; |  |  | 3,0 |  |
|  | экотуристической зоны на берегу р. Амударья в Ургенчском районе; |  |  | 0,2 |  |
|  | зоны отдыха для туристов в рыбоводческом фермерском хозяйстве «Ота Харрат» в Хивинском районе. |  |  | 0,2 |  |
| 4.15. | Реконструкция оздоровительного центра ООО «Нихол» в Учкурганском районе и санатория «Чорток» в Чартакском районе Наманганской области. | 2013-2014 годы | Хокимият Наманганской области, Совет Федерации профсоюзов, НК «Узбектуризм» | 1,5 | Собственные средства Совета Федерации профсоюзов |
| V. Услуги торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Создание в сельской местности 4,1 тыс. предприятий (в 2013 г. — около 1 тыс. единиц) розничной торговли, в том числе за счет повышения эффективности использования нежилого фонда в застраиваемых сельских массивах индивидуального жилищного строительства по типовым проектам. | 2013 — 2016 годы | Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей | 80,0 | Средства предпринимателей, кредиты банков |
| 5.2. | Создание в сельской местности 1,1 тыс. предприятий общественного питания (в 2013 г. — 0,3 тыс. единиц), в том числе в застраиваемых сельских массивах индивидуального жилищного строительства по типовым проектам. | 2013 — 2016 годы | Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей | 25,0 | Средства предпринимателей, кредиты банков |
| 5.3. | Создание в сельской местности 213 торгово-бытовых комплексов «Гузар» (в 2013 г. — 53 единиц), в том числе в сельских массивах индивидуального жилищного строительства по типовым проектам. | 2013 — 2016 годы | Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей | 25,0 | Средства предпринимателей, кредиты банков |
| VI. Бытовые услуги |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Создание в сельской местности 10,6 тыс. предприятий бытового обслуживания, из них: | 2013 — 2016 годы | Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей | 22,9 | Средства предпринимателей, кредиты банков |
|  | 4,0 тыс. мастерских по пошиву и ремонту одежды, обуви, бытовой техники, автомобилей и другой техники (в 2013 г. — около 0,9 тыс. единиц), |  |  | 16,0 |  |
|  | 1,6 тыс. парикмахерских (в 2013 г. — 0,4 тыс. единиц); |  |  | 2,0 |  |
|  | 601 фотосалон (в 2013 г. — 151 единица); |  |  | 1,2 |  |
|  | 23 сервисных центра (в 2013 г. — 2 единицы); |  |  | 1,2 |  |
|  | 87 прачечных (в 2013 г. — 16 единиц); |  |  | 0,8 |  |
|  | 4,2 тыс. предприятий по оказанию прочих бытовых услуг (в 2013 г. — 0,96 тыс. единиц). |  |  | 1,7 |  |
| VII. Услуги образования |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Организация на базе 170 профессиональных колледжей, расположенных в сельской местности, курсов профессионального обучения по дополнительным образовательным программам. | 2013 — 2016 годы | ЦССПО, Свет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей | На базе существующих мощностей |  |
| 7.2. | Расширение к 2017 году сети спортивных секций в 2 раза до 144,3 тыс. единиц при образовательных учреждениях ЦССПО в сельской местности для дальнейшего вовлечения в занятия физкультурой и спортом учащихся профессиональных колледжей и местного населения. | 2013 — 2016 годы | ЦССПО, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей | На базе существующих мощностей | — |
| 7.3. | Разработка и утверждение Положения о порядке формирования тарифов за платные услуги профессионального обучения, оказываемые профессиональными колледжами в сельской местности. | II квартал 2013 года | ЦССПО, Министерство финансов | — | — |
| VIII. Услуги здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Организация на базе 228 сельских медицинских учреждений платных терапевтических, стоматологических услуг, услуг фитобаров и филиалов аптек АК «Дори Дармон», из них: | 2013 — 2016 годы | Минздрав, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей | 5,2 | Средства предпринимателей, кредиты банков |
|  | терапевтических услуг в 72 медучреждениях (в 2013 г. — 23 единицы); |  |  | 1,0 |  |
|  | стоматологических услуг в 21 медучреждении (в 2013 г. — 5 единиц); |  |  | 3,0 |  |
|  | услуг фитобаров в 101 медучреждении (в 2013 г. — 26 единиц); |  |  | 0,2 |  |
|  | услуг аптек в 34 медучреждениях (в 2013 г. — 22 единицы). |  |  | 1,0 |  |
| 8.2. | Подготовка, переподготовка специалистов, ответственных за организацию платных услуг, в Ташкентском институте усовершенствования врачей, повышение их квалификации по основам маркетинга и менеджмента, в том числе по организации платных услуг в лечебно-профилактических учреждениях. | 2013 — 2016 годы | Минздрав, Ташкентский институт усовершенствования врачей | На базе существующих мощностей | — |
| IX. Сельскохозяйственные и прочие услуги |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Создание дополнительно 70 пунктов по оказанию зооветеринарных услуг и искусственному осеменению животных, в том числе в 2013 г. — 25 единиц | 2013 — 2016 годы | Минсельводхоз, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей | 1,4 | Средства предпринимателей, кредиты банков |
| 9.2. | Создание дополнительно 157 пунктов по реализации минеральных удобрений, химических препаратов и средств защиты растений, в том числе в 2013 г. — 80 единиц | 2013-2014 годы | Минсельводхоз, ГАК «Узкимёсаноат», Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей | 4,7 | Средства предпринимателей, кредиты банков |
| 9.3 | Создание дополнительно 157 пунктов по заготовке сельскохозяйственной продукции у населения, в том числе в 2013 г. — 70 единиц | 2013-2014 годы | Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей | 7,9 | Средства предпринимателей, кредиты банков |
| 9.4. | Создание в сельской местности предприятий по оказанию услуг по благоустройству, ландшафтному садоводству, озеленению территорий породами хвойных, декоративных, фруктовых деревьев и кустарников. | 2013 — 2016 годы | Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей, Госархитектстрой | 1,0 | Средства предпринимателей, кредиты банков |
|  | Итого расчетный объем финансирования — всего |  |  | 906,0 |  |
|  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |
|  | средства министерств, ведомств, хозяйственных объединений |  |  | 64,7 |  |
|  | кредиты коммерческих банков |  |  | 768,2 |  |
|  | собственные средства предпринимателей |  |  | 73,1 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 17 апреля 2013 года № ПП-1957

ПРОГНОЗНЫЕ ОБЪЕМЫ

кредитов, предоставляемых коммерческими банками на развитие сферы услуг в сельской местности в 2013 — 2016 годах в разрезе территорий

| млн сум. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование территорий | 2013 — 2016 годы | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|  | В целом по республике | 406 409,7 | 75 709,9 | 90 852,0 | 109 021,1 | 130 826,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1. | Республика Каракалпакстан | 24 052,5 | 4 480,7 | 5 376,9 | 6 452,2 | 7 742,7 |
| 2. | Андижанская область | 36 036,4 | 6 713,2 | 8 055,8 | 9 667,0 | 11 600,4 |
| 3. | Бухарская область | 29 861,1 | 5 562,8 | 6 675,4 | 8 010,4 | 9 612,5 |
| 4. | Джизакская область | 17 454,2 | 3 251,5 | 3 901,8 | 4 682,2 | 5 618,7 |
| 5. | Кашкадарьинская область | 44 411,1 | 8 273,3 | 9 928,0 | 11 913,5 | 14 296,3 |
| 6. | Навоийская область | 12 745,3 | 2 374,3 | 2 849,2 | 3 419,0 | 4 102,8 |
| 7. | Наманганская область | 24 531,0 | 4 570,0 | 5 484,0 | 6 580,0 | 7 897,0 |
| 8. | Самаркандская область | 57 099,9 | 10 637,1 | 12 764,5 | 15 317,4 | 18 380,9 |
| 9. | Сурхандарьинская область | 39 786,6 | 7411,8 | 8 894,2 | 10 673,0 | 12 807,6 |
| 10. | Сырдарьинская область | 12 237,7 | 2 279,8 | 2 735,7 | 3 282,8 | 3 939,4 |
| 11. | Ташкентская область | 38 094,9 | 7 096,7 | 8 516,0 | 10 219,2 | 12 263,0 |
| 12. | Ферганская область | 39 532,9 | 7 364,6 | 8 837,5 | 10 604,9 | 12 725,9 |
| 13. | Хорезмская область | 30 566,1 | 5 694,1 | 6 833,0 | 8 199,5 | 9 839,5 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5а
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 17 апреля 2013 года № ПП-1957

ПРОГНОЗНЫЕ ОБЪЕМЫ

кредитов, предоставляемых коммерческими банками на развитие сферы услуг в сельской местности в 2013 — 2016 годах, в разрезе коммерческих банков

| млн сум. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование территорий | 2013 — 2016 годы | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|  | Республика Узбекистан | 406 409,7 | 75 709,9 | 90 852,0 | 109 021,1 | 130 826,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1. | ГКБ «Халк банк» | 91 395,5 | 17 026,0 | 20 431,2 | 24 517,4 | 29 420,9 |
| 2. | ОАКБ «Микрокредитбанк» | 67 433,3 | 12 562,1 | 15 074,5 | 18 089,4 | 21 707,3 |
| 3. | Национальный банк ВЭД | 40 980,6 | 7 634,2 | 9 161,1 | 10 993,3 | 13 192,0 |
| 4. | ГАКБ «Асака» | 29 327,7 | 5 463,4 | 6 556,1 | 7 867,4 | 9 440,8 |
| 5. | ОАКБ «Агробанк» | 54 432,7 | 10 140,3 | 12 168,6 | 14 601,3 | 17 522,5 |
| 6. | ОАКБ «Узпромстройбанк» | 20 407,8 | 3 801,8 | 4 562,1 | 5 474,5 | 6 569,4 |
| 7. | АКИБ «Ипотека-банк» | 25 646,3 | 4 777,7 | 5 733,2 | 6 879,6 | 8 255,8 |
| 8. | ОАКБ «Кишлок курилиш банк» | 40 962,3 | 7 630,8 | 9 157,0 | 10 988,4 | 13 186,1 |
| 9. | Прочие коммерческие банки | 35 823,5 | 6 673,6 | 8 008,2 | 9 609,8 | 11 531,9 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 17 апреля 2013 года № ПП-1957

Дополнения, вносимые в приложение № 5 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 10 мая 2012 года № ПП-1754 «О Программе развития сферы услуг в Республике Узбекистан на 2012 — 2016 годы»

1. Пункт 2 дополнить подпунктами «г» — «ж» следующего содержания:

«г) услуги парикмахерских и салонов красоты, оказываемые в сельской местности;

д) услуги по пошиву и ремонту одежды, оказываемые в сельской местности;

е) услуги предприятий по приему белья в стирку, организуемых в сельских массивах, застраиваемых под индивидуальное жилищное строительство;

ж) услуги предприятий химической чистки, организуемых в сельских массивах, застраиваемых под индивидуальное жилищное строительство».

2. Пункт 3 дополнить подпунктами «ж» — «и» следующего содержания:

«ж) строительные услуги по возведению индивидуального жилья в сельской местности;

з) услуги комплексов придорожной инфраструктуры в сельской местности;

и) услуги по компьютерному программированию (включая консультационные), оказываемые в сельской местности».